## 模板
工作日报表
日期 | 2020年____月____日
任务安排
任务完成情况
工作中的问题
总结与思考
实训总共60个工作日，所有日志在一个文件中，也就是每天新增一个SHEET，重命名为日期，最后形成一个有60个SHEET的日志文件。

## 说明
每天一张工作表，在模板页上点右键->移动或复制工作表->选择移动到最后、建立副本->确定
新的工作表命名为:月.日 例如8月2日的日报命名为8.02
文件命名为：学号+姓名
每次提交覆盖上一次的

## 7.28
工作日报表
日期 | 2025-07-28
任务安排 | 1、Vscode及其常用插件安装 2、DeepSeek及各种大模型对比 3、VSCode中Cline与DeepSeek的API key整合，并AI生成一个html案例 4、DeepSeek生成项目可行性分析 5、理解软件开发流程 6、版本控制Git的安装及华为codeArts打通
任务完成情况 | 1、已完成Vscode及其常用插件安装 2、了解大部分模型的优缺点，体验了deepseek、GPT-4o、Gemini等大模型的功能 3、cline嵌入deepseek API key 并实现生成实训.html文件 4、使用DeepSeek生成项目可行性分析 5、学习了软件开发流程 6、成功安装了Git并创建华为codeArts项目账户
工作中的问题 | 1.配置Vscode的插件未成功应用，重启软件并成功解决 2.cline配置API时，未成功应用，修改配置后成功解决 3.codeArts操作步骤出错，经过修改后成功解决
总结与思考 | 我成功完成了从VSCode环境搭建、DeepSeek等AI大模型对比，到Git与华为CodeArts平台打通的全部学习计划。尽管在插件和API配置中遇到了一些小问题，但我都通过调试成功解决。这次实践让我不仅掌握了前沿的AI辅助开发技术，锻炼了自己动手解决实际问题的能力。

## 7.29
工作日报表
日期 | 2025-07-29
任务安排 | 1、利用大模型进行web前端开发，设计并优化了（首页，产品介绍，付款，政策）四个页面 2、下载并配置MySQL8，云数据库部署 3、IDEA整合maven 本地仓库 4、VScode中的项目代码推到华为CodeArts远程仓库中 5、部署本地的Git，进行全局设置： 6、将本地仓库提交至远程仓库
任务完成情况 | 1、利用deepseek+问小白设计并优化了（首页，产品介绍，付款，政策）四个页面 2、下载并配置MySQL8，云数据库部署 3、下载maven 本地仓库，配置IDEA后，经测试成功 4、VScode中的项目代码推到华为CodeArts远程仓库中 5、成功部署本地的Git，进行全局设置： 6、成功将本地仓库提交至远程仓库
工作中的问题 | 1、由于MySQL8下载时与电脑已有的MySQL5.7冲突，下载失败，关闭5.7进程后解决冲突问题 2、下载maven本地仓库时有中文路径，需要修改路径 3、部署git时华为云仓库与我github仓库冲突，对分支修改后，成功完成项目推送
总结与思考 | 通过今日学习，我总结出在 IntelliJ IDEA、VSCode 和 MySQL 等工具支持下完成了 Maven 和 SQL 学习，初步掌握了 DeepSeek+问小白 和 CodeArts，并在本地搭建项目结构并尝试与华为 DevCloud 同步，但遇到的 unrelated histories 问题让我意识到需加强 Git 操作技能，同时计划深入优化查询和自动化构建以提升未来开发效率。

## 7.30
工作日报表
日期 | 2025-07-30
任务安排
任务完成情况
工作中的问题
总结与思考